## Backlog
Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | Priorité(MoSCoW)
Création d'un compte | Utilisateur | créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe | pouvoir accéder à l’application de manière sécurisée | 100 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Must
Prendre des vêtements en photo | Utilisateur | prendre des photos de mes vêtements | pouvoir constituer une garde-robe virtuelle | 100 | photos de vêtement | Must
Recommandation basée sur la garde-robe virtuelle | Utilisateur | l'algorithme me recommande des vêtements similaires à ceux de ma garde-robe | trouver des vêtements qui me correspondent | 100 | photos de vêtement | Must
Afficher sur la photo le vêtement proposé | Utilisateur | voir les vêtements recommandés intégrés sur mes propres photos | afin d'ajouter de la valeur visuelle à la recommandation | 50 | photos de vêtement et articles suggérés | Should
Modifier les recommandations | Utilisateur | pouvoir changer la couleur et le style du vêtement recommandé | améliorer l’expérience | 20 | informations produits | Could
Définir ses préférences | Utilisateur | pouvoir définir mes styles préférés proposés par le site | personnaliser la recommandation | 50 | catalogue de styles | Should
Référencer ses marques | Utilisateur | pouvoir référencer mes marques préférées | personnaliser la recommandation | 20 | liste des marques disponibles | Could
Recommandation basée sur des préférences de l’utilisateur | Utilisateur | l’algorithme me propose des articles selon mes préférences (styles, marques, influenceurs) | avoir un deuxième moteur de recommandation basé sur mes préférences de style ou les tendances du moment | 100 | données de (styles,marques, blogs, …) | Must
Avis sur les recommandations | Utilisateur | pouvoir noter la pertinence des recommandations | améliorer l’algorithme et réadapter les recommandations futures | 50 | articles recommandés | Should
Ajouter des produits au panier | Utilisateur | pouvoir mettre des produits dans un panier | réserver une commande | 100 | informations produit, informations client | Must
Choisir le type de livraison | Utilisateur | me faire livrer où je veux | recevoir ma commande | 50 | informations de livraison, informations clients | Should
Payer la commande | Utilisateur | pouvoir valider le panier d'achat | finaliser mon achat | 100 | informations produit, informations clients(moyens de paiement) | Must
Se désinscrire | Utilisateur | pouvoir me désinscrire du service de recommandation | me conformer au RGPD | 100 | informations clients | Must
Modifier et supprimer des données personnelles | Utilisateur | pouvoir modifier et supprimer mes données personnelles | gérer ma vie privée | 100 | informations clients | Must
Durée de conservation des données | Utilisateur | pouvoir gérer la durée de conservation de mes données personnelles | me conformer au RGPD | 50 | informations clients | Should
Purge des données personnelles | Utilisateur | que mes données soient automatiquement purgées après un délai sans activité | respecter ma vie privée | 100 | informations clients | Must
MoSCoW | Pondération | Priorité
Must Have | 100 | Fonctionnalités indispensables
Should Have | 50 | Fonctionnalités importantes
Could Have | 20 | Fonctionnalités de confort
Would Have | 13 | Fonctionnalités souhaitables, mais reportées