## Organisation du projet
Organisation du projet
Responsabilités
Profil | Rôles
Scrum Master | - Facilite les processus SCRUM - Aide à éliminer les obstacles - Assure que l'équipe adhère aux pratiques et principes SCRUM
Développeur | - Développe et implémente les fonctionnalités de l'application. - Participe à la planification des sprints et à la définition des tâches. - Répare les bugs et maintient le code.
Testeur | - Conçoit et exécute des tests fonctionnels et non fonctionnels. - Identifie et signale les défauts et les problèmes. - Assure la qualité et la performance de l'application.
UX Designer | - Crée les maquettes et les prototypes de l'interface utilisateur. - Assure la cohérence et l'attrait visuel de l'application. - Collabore avec les développeurs pour l'implémentation des designs.
Product Manager | - Définit les exigences du produit et les priorités. - Gère le backlog produit. - Collabore avec l'équipe pour s'assurer que les fonctionnalités sont développées conformément aux besoins des utilisateurs.
Data Scientist | - Développe et entraîne des modèles de recommandation. - Analyse les données utilisateur pour améliorer les algorithmes. - Collabore avec les développeurs pour intégrer les modèles dans l'application.
DevOps/MLOps | - Gère les déploiements et l'infrastructure. - Automatise les processus d'intégration et de déploiement continus (CI/CD). - Surveille la performance et la disponibilité des systèmes.
Database Admin | - Conçoit et gère les bases de données. - Assure la sécurité, l'intégrité et la performance des données. - Effectue des sauvegardes et des restaurations de données.
Points et Revues
Point | Objectifs | Participants | Fréquence
Sprint Planning | Réunion de planification du sprint où le Product Owner présente les objectifs du sprint et l'équipe de développement sélectionne les User Stories à réaliser. | Product Owner et toute l'équipe SCRUM | Début de chaque sprint
Daily Scrum | Synchroniser l'équipe, discuter des progrès réalisés, des obstacles rencontrés, et planifier les prochaines 24 heures. | Toute l'équipe SCRUM | Quotidien
Sprint Review | Réunion de démonstration à la fin de chaque sprint où l'équipe présente les fonctionnalités développées et recueille les retours du Product Owner et des parties prenantes. | Toute l'équipe SCRUM, parties prenantes (clients, utilisateurs finaux, etc.). | Fin de chaque sprint
Sprint Retrospective | Réunion pour réfléchir sur le sprint écoulé, identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré, afin d'ajuster les pratiques pour les sprints suivants. | Toute l'équipe SCRUM | Fin de chaque sprint
Backlog Refinement | Affiner et détailler les user stories du backlog produit, les rendre prêtes pour les prochains sprints. | Product Owner, Développeurs, éventuellement Testeurs et UX Designers | Régulièrement
Suivi et pilotage du projet
Outil | Objectif | Mise à jour
Burndown Chart | Visualiser le travail restant dans le sprint ou le projet, suivre la progression par rapport à l'objectif du sprint. | Quotidienne ou lors du Daily Scrum
Velocity Chart | Mesurer la quantité de travail terminée dans les sprints précédents, estimer la capacité future de l'équipe. | À la fin de chaque sprint
Product Backlog | Liste priorisée des user stories, features, et tâches à réaliser pour le produit. | Continuelle, gérée par le Product Owner
Sprint Backlog | Liste des tâches et user stories à réaliser dans le sprint en cours. | À chaque Sprint Planning
Incrément | Version livrable et potentiellement publiable du produit à la fin de chaque sprint. | À la fin de chaque sprint
Organisation du projet SCRUM
Phase | Activité | Description
Initialisation | Préparation | - Créer le backlog produit - Définir la vision du produit - Identifier les parties prenantes.
Initialisation | Formation de l'équipe | - Former l'équipe SCRUM - Définir les rôles (Product Owner, Scrum Master, ...)
Cycle de Sprints | Planification | - Réaliser le Sprint Planning pour chaque sprint.
Cycle de Sprints | Exécution | - Développer et tester les fonctionnalités pendant le sprint.
Cycle de Sprints | Révision | - Effectuer la Sprint Review pour évaluer le travail réalisé.
Cycle de Sprints | Rétrospective | - Analyser le sprint et définir des améliorations pour le prochain sprint.
Suivi | Mesure | - Utiliser les outils comme Burndown Chart et Velocity Chart pour suivre la progression.
Suivi | Ajustement | - Adapter le backlog produit et le plan de sprint en fonction des retours et des changements de priorités.

## chiffrage-rentabilité
User Story | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | Priorité(MoSCoW)
Création d'un compte | Utilisateur | créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe | pouvoir accéder à l’application de manière sécurisée | 100 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Must
Prendre des vêtements en photo | Utilisateur | prendre des photos de mes vêtements | pouvoir constituer une garde-robe virtuelle | 100 | photos de vêtement | Must
Recommandation basée sur la garde-robe virtuelle | Utilisateur | l'algorithme me recommande des vêtements similaires à ceux de ma garde-robe | trouver des vêtements qui me correspondent | 100 | photos de vêtement | Must
Afficher sur la photo le vêtement proposé | Utilisateur | voir les vêtements recommandés intégrés sur mes propres photos | afin d'ajouter de la valeur visuelle à la recommandation | 50 | photos de vêtement et articles suggérés | Should
Modifier les recommandations | Utilisateur | pouvoir changer la couleur et le style du vêtement recommandé | améliorer l’expérience | 20 | informations produits | Could
Définir ses préférences | Utilisateur | pouvoir définir mes styles préférés proposés par le site | personnaliser la recommandation | 50 | catalogue de styles | Should
Référencer ses marques | Utilisateur | pouvoir référencer mes marques préférées | personnaliser la recommandation | 20 | liste des marques disponibles | Could
Recommandation basée sur des préférences de l’utilisateur | Utilisateur | l’algorithme me propose des articles selon mes préférences (styles, marques, influenceurs) | avoir un deuxième moteur de recommandation basé sur mes préférences de style ou les tendances du moment | 100 | données de (styles,marques, blogs, …) | Must
Avis sur les recommandations | Utilisateur | pouvoir noter la pertinence des recommandations | améliorer l’algorithme et réadapter les recommandations futures | 50 | articles recommandés | Should
Ajouter des produits au panier | Utilisateur | pouvoir mettre des produits dans un panier | réserver une commande | 100 | informations produit, informations client | Must
Choisir le type de livraison | Utilisateur | me faire livrer où je veux | recevoir ma commande | 50 | informations de livraison, informations clients | Should
Payer la commande | Utilisateur | pouvoir valider le panier d'achat | finaliser mon achat | 100 | informations produit, informations clients(moyens de paiement) | Must
Se désinscrire | Utilisateur | pouvoir me désinscrire du service de recommandation | me conformer au RGPD | 100 | informations clients | Must
Modifier et supprimer des données personnelles | Utilisateur | pouvoir modifier et supprimer mes données personnelles | gérer ma vie privée | 100 | informations clients | Must
Durée de conservation des données | Utilisateur | pouvoir gérer la durée de conservation de mes données personnelles | me conformer au RGPD | 50 | informations clients | Should
Purge des données personnelles | Utilisateur | que mes données soient automatiquement purgées après un délai sans activité | respecter ma vie privée | 100 | informations clients | Must
Charge en jours de réalisation et répartition en % par profil
User Story | Charge (jours) | Développeur (%) | Testeur (%) | UX Designer (%) | SCRUM Master (%) | Data Scientist (%) | DevOps/MLOps (%) | Database Admin (%)
Création d'un compte | 10 | 70 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5
Prendre des vêtements en photo | 6 | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20
Recommandation basée sur la garde-robe virtuelle | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 50 | 15 | 5
Afficher sur la photo le vêtement proposé | 8 | 30 | 5 | 50 | 5 | 0 | 5 | 5
Modifier les recommandations | 5 | 40 | 10 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0
Définir ses préférences | 8 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0
Référencer ses marques | 5 | 60 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0
Recommandation basée sur des préférences de l’utilisateur | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 50 | 10 | 5
Avis sur les recommandations | 8 | 50 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5
Ajouter des produits au panier | 10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5
Choisir le type de livraison | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Payer la commande | 7 | 60 | 10 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0
Se désinscrire | 10 | 70 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Modifier et supprimer des données personnelles | 15 | 60 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0
Durée de conservation des données | 5 | 50 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10
Purge des données personnelles | 8 | 50 | 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5
Charge en jours de réalisation par profil
User Story | Charge totale (jours) | Développeur (jours) | Testeur (jours) | UX Designer (jours) | SCRUM Master (jours) | Data Scientist (jours) | DevOps/MLOps (jours) | Database Admin (jours)
Création d'un compte | 10 | 7 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
Prendre des vêtements en photo | 6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2
Recommandation basée sur la garde-robe virtuelle | 60 | 12 | 3 | 0 | 3 | 30 | 9 | 3
Afficher sur la photo le vêtement proposé | 8 | 2.4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4
Modifier les recommandations | 5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0
Définir ses préférences | 8 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0
Référencer ses marques | 5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0
Recommandation basée sur des préférences de l’utilisateur | 30 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 15 | 3 | 1.5
Avis sur les recommandations | 8 | 4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4
Ajouter des produits au panier | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
Choisir le type de livraison | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Payer la commande | 7 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0
Se désinscrire | 10 | 7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Modifier et supprimer des données personnelles | 15 | 9 | 0.75 | 0 | 4.5 | 0 | 0.75 | 0
Durée de conservation des données | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.5
Purge des données personnelles | 8 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4
Poids des charges de réalisation total pour chaque profils et coût journalier par profil
Profil | Charge totale (jours) | Coût journalier (€) | Coût total (€)
Développeur | 82.5 | 500 | 41250
Testeur | 15.85 | 200 | 3170
UX Designer | 14 | 150 | 2100
SCRUM Master | 17.4 | 350 | 6090
Data Scientist | 47 | 450 | 21150
DevOps/MLOps | 19.75 | 300 | 5925
Database Admin | 8.4 | 250 | 2100
Coût initial de développement de l'application
Charge total (jours) | Coût journalier total (€) | Coût total (€)
204.9 | 2200 | 81785
Coût annuel de maintenance de l'application
15% du coût initial (€) | 12267.75
Coûts initiaux et annuels d’infrastructure Azure
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Calcul | Virtual Machines |  | France Central | 1 A0 (1 Core, 0.75 GB RAM) x 730 Heures (Pay as you go), Windows (Licence incluse), OS Only ; 0 managed disks – S4 ; Inter Region transfer type, 5 Go outbound data transfer from France Centre to Asie Est | 16.06 | 0
DevOps | Azure Monitor |  | France Central | Log analytics : Log Data Ingestion: 0 GB Daily Basic logs, 0 GB Daily Analytics logs ingested, 1 months of Interactive Retention, 0 months of Retention, 0 GB data restored for 0 days, 0 queries per day with 0 GB data scanned per query, 0 GB of Log Data Exported per day, Platform Log Data Processed per day: 0 GB with Destination to Storage or Event Hub and 0 GB with Destination to Marketplace Partners, 0 Search job Queries per day with 0 GB data scanned per query ; 0 points de terminaison SCOM MI ; Prometheus managé : utilisation de la méthode d’estimation de collecte par défaut (avec un cluster de {0} nœuds Linux, {1}nœuds Windows, {2} containers et {3} pods), 0 nombre moyen d’utilisateurs quotidiens de tableaux de bord, 7 tableaux de bord, 50000 échantillons de données interrogés par tableau de bord, 25 règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 0 Go de journaux analytiques quotidiens ingérés, 3 mois de conservation des données, 0 Tests Web Standard, fréquence d’exécution 5 minutes, exécution pendant 730 heures ; 0 ressources surveillées X 1 série chronologique d’indicateur de performance surveillée par ressource, Fréquence du signal de journal 5 minutes avec 0 signaux de journal surveillée et 1 séries chronologiques par signal, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions) | 0 | 0
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Redondance : Stockage d’objets blob de bloc, Usage général v2, Espace de noms plat, LRS, Niveau d’accès À chaud, 1 000 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de liste et de création de conteneur, 10 x 10 000 opérations de lecture, 1 x 10 000 autres opérations. 1 000 Go Extraction de données, 1 000 Go Écriture de données, SFTP désactivé | 20.43 | 0
Bases de données | Azure SQL Database |  | France Central | Base de données unique, vCore, Usage général, Provisionné, Série Standard (Gen 5), Réplica principal ou géographique Récupération d’urgence, Redondant en local, 12 vCore - base de données x 730 Heures, 32 Go de stockage, Licence SQL (paiement à l’utilisation), Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 0 Go, 0 x 5 Go rétention à long terme | 429.73 | 0
Outils de développement | Azure DevOps |  |  | 0 utilisateurs supplémentaires de la licence de plan Essentiel, 10 utilisateurs de la licence de plan Essentiel + Test Plans, niveau Gratuit 1 Pipeline(s) hébergé(s) Microsoft, 1 Pipeline(s) auto-hébergé(s), 0 Artefacts Go, 0 validateurs GitHub Advanced Security | 520 | 0
Calcul | Azure Kubernetes Service (AKS) |  | France Central | Standard ; Gestion des clusters pour les 2 clusters ; 1 D2 v3 (2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM) x 730 Heures (À l'utilisation), Linux ; 0 disques du système d’exploitation managés – S4 | 227.76 | 0
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 1213.98 | 0
|  |  |  | Coût annuel Azure | 14567.76
Sources/Disclaimer
All prices shown are in United States – Dollar ($) USD. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/
This estimate was created at 5/9/2025 5:15:00 PM UTC.
Rentabilité annuelle
Année | Coût initial de dev | Cout annuel de maintenance | Coût annuel azure | Coûts initial
1 | 81785 | 12267.75 | 14567.8 | 81785
Année | Coûts cumulés (€) | Revenus supp(+45%/an) | Cash flow net cumulé (€)
1 | 81785 | 82000 | 215
2 | 108620.55 | 118900 | 10279.45
3 | 135456.1 | 172405 | 36948.9
4 | 162291.65 | 249987.25 | 87695.6
5 | 189127.2 | 362481.5125 | 173354.3125

## Sprint
Sprint | User Stories | Durée (semaine)
Sprint 1 | Création d'un compte, Prendre des vêtements en photo,Recommandation basée sur la garde-robe virtuelle | 4
Sprint 2 | Afficher sur la photo le vêtement proposé,Définir ses préférences,Référencer ses marques,Recommandation basée sur des préférences de l’utilisateur | 3
Sprint 3 | Modifier les recommandations,Avis sur les recommandations,Ajouter des produits au panier,Choisir le type de livraison,Payer la commande | 3
Sprint 4 | Se désinscrire,Modifier et supprimer des données personnelles,Durée de conservation des données,Purge des données personnelles | 2

## Registre des traitements
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : | Adresse mél : | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : | Adresse mél : | ► Données sensibles
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | ► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : |  | Prénom : |  | Société (si DPO externe) : | Adresse :
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : | Adresse mél :
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  | Oui/non
Création d'un compte et recommandation | REF 001 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Création d'un compte, Prendre des vêtements en photo,Recommandation basée sur la garde-robe virtuelle |  | Oui
Définir ses préférences | REF 002 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Afficher sur la photo le vêtement proposé,Définir ses préférences,Référencer ses marques |  | Non
Gestion des données personnelles | REF 003 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Se désinscrire,Modifier et supprimer des données personnelles,Durée de conservation des données,Purge des données personnelles |  | Oui
Commander un article | REF 004 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Ajouter des produits au panier,Choisir le type de livraison,Payer la commande |  | Non

## Fiche de registre
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | REF 001 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | REF 002 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | REF 003 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | REF 004
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule).
Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement
Nom du traitement | Création d'un compte et recommandation | [6 empty] | Nom du traitement | Définir ses préférences | [6 empty] | Nom du traitement | Gestion des données personnelles | [6 empty] | Nom du traitement | Commander un article
N° / RÉF | REF 001 | [6 empty] | N° / RÉF | REF 002 | [6 empty] | N° / RÉF | REF 003 | [6 empty] | N° / RÉF | REF 004
Date de création du traitement | 2025-05-10 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2025-05-10 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2025-05-10 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2025-05-10
Mise à jour du traitement | 2025-05-10 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2025-05-10 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2025-05-10 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2025-05-10
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Louise DUPONT | 5 boulevard de la république | 75015 | Paris | France | 01 18 30 30 46 | louise@fashioninsta.fr | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 5 boulevard de la république | 75015 | Paris | France | 01 18 30 30 46 | louise@fashioninsta.fr | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 5 boulevard de la république | 75015 | Paris | France | 01 18 30 30 46 | louise@fashioninsta.fr | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 5 boulevard de la république | 75015 | Paris | France | 01 18 30 30 46 | louise@fashioninsta.fr
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 5 boulevard de la république | 75015 | Paris | France | 01 18 30 30 47 | martin@fashioninsta.fr | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 5 boulevard de la république | 75015 | Paris | France | 01 18 30 30 47 | martin@fashioninsta.fr | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 5 boulevard de la république | 75015 | Paris | France | 01 18 30 30 47 | martin@fashioninsta.fr | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 5 boulevard de la république | 75015 | Paris | France | 01 18 30 30 47 | martin@fashioninsta.fr
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Création d'un compte, prendre des vêtements en photo,recommandation basée sur la garde-robe virtuelle | [6 empty] | Finalité principale | Afficher sur la photo le vêtement proposé,définir ses préférences,référencer ses marques | [6 empty] | Finalité principale | Se désinscrire,modifier et supprimer des données personnelles,durée de conservation des données,purge des données personnelles | [6 empty] | Finalité principale | Ajouter des produits au panier,choisir le type de livraison,payer la commande
Sous-finalité 1 | [7 empty] | Sous-finalité 1 | [7 empty] | Sous-finalité 1 | [7 empty] | Sous-finalité 1
Sous-finalité 2 | [7 empty] | Sous-finalité 2 | [7 empty] | Sous-finalité 2 | [7 empty] | Sous-finalité 2
Sous-finalité 3 | [7 empty] | Sous-finalité 3 | [7 empty] | Sous-finalité 3 | [7 empty] | Sous-finalité 3
Sous-finalité 4 | [7 empty] | Sous-finalité 4 | [7 empty] | Sous-finalité 4 | [7 empty] | Sous-finalité 4
Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | [7 empty] | État civil, identité, données d'identification, images… | [7 empty] | État civil, identité, données d'identification, images… | [7 empty] | État civil, identité, données d'identification, images… | nom/prénoms |  |  | 12 mois après que l'utilisateur se désincrit
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | photos de vêtements personnels |  |  | tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires |  |  | tant que l'utilisateur est actif |  |  |  | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires |  |  | si l'utilisateur décide de supprimer ses données |  |  |  | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | adresse postale |  |  | quand l'utilisateur décide de l'enlever
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | données bancaires |  |  | quand l'utilisateur décide de l'enlever
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse mail, mot de passe |  |  | 12 mois après désinscription |  |  |  | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | [7 empty] | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | adresse mail et mot de passe |  |  | 12 mois après la désinscription |  |  |  | Données de connexion (adress IP, logs, etc.)
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique
Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Utilisateur de l'application |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Utillisateur de l'application |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | utilisateur de l'application |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | utilisateur
Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Database Admin |  |  | administrateur des bases de données |  |  |  | Destinataire 1 | Data Scientists |  |  | recommandations personnalisées |  |  |  | Destinataire 1 | DPO |  |  | côntrole de la conformité des traitements |  |  |  | Destinataire 1 | Service client
Destinataire 2 | Data Scientists |  |  | Modélisation de la recommandation |  |  |  | Destinataire 2 | Développeurs |  |  | conception |  |  |  | Destinataire 2 | Service informatique |  |  | traite les données du client |  |  |  | Destinataire 2 | Developpeurs
Destinataire 3 | Developpeurs |  |  | concepteur de l'application |  |  |  | Destinataire 3 | UX Designer |  |  | Designe des préférences |  |  |  | Destinataire 3 | [7 empty] | Destinataire 3 | Database Admin
Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4 | Database Admin |  |  | administration des bases de données |  |  |  | Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | utilisation de mots de passes complexes | [6 empty] | Mesure de sécurité 1 | mises à jour de la plateforme | [6 empty] | Mesure de sécurité 1 | Contrôle de la conformité RGPD |  |  | respect de la vie privée des utilisateurs |  |  |  | Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données |  |  | Données chiffrées
Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés |  |  |  | Mesure de sécurité 2 | [7 empty] | Mesure de sécurité 2 | [7 empty] | Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés
Mesure de sécurité 3 | Sauvegarde des données |  |  | Sauvegarde régulière et sécurisées |  |  |  | Mesure de sécurité 3 | [7 empty] | Mesure de sécurité 3 | [7 empty] | Mesure de sécurité 3 | Sauvegarde des données |  |  | sauvegardes régulières et sécurisées
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on K3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on U3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on AF3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on P9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on Z9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on AK9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on K10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on U10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on AF10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on K14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on U14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on AF14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E22: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on O22: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on Y22: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on AJ22: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A28: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on K28: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on U28: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on AF28: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A30: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E30: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on K30: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on O30: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on U30: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on Y30: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on AF30: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on AJ30: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A41: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on K41: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on U41: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on AF41: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A45: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on K45: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on U45: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on AF45: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A51: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on K51: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on U51: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on AF51: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A56: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.
Note on K56: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.
Note on U56: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.
Note on AF56: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## Risque
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact * prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Compétence du Data Scientist junior | Modèles de qualité inférieure, retards | Retards dans la réalisation des modèles | Risque sur la qualité des prédictions, risque d'insatisfaction de l'expérience utilisateur | 2 | 2 | 4 | Revue des modèles par le sous-traitant, formation continue du Data Scientist | Révision des modèles par des experts, réentraîner les modèles avec des données supplémentaires, consulter des experts externes
Délais très courts | Compromis sur la qualité du produit, stress accru pour l'équipe | Délai de mise sur le marché retardé | Risque de perte de réputation, perte d'avantage compétitif, compromission de la qualité de l'application | 2 | 3 | 6 | Révision des délais avec la direction, communication claire des attentes | Allocation de ressources supplémentaires,révision du planning, réévaluer les priorités
Développeurs travaillant en parallèle sur un autre projet | Ralentissement du développement, affectation inéquitable des ressources | Retards dans les livraisons | Risque de compromettre la qualité de l'application | 2 | 2 | 4 | Priorisation des tâches, embauche de développeurs supplémentaires, recours à des freelances | Réaffectation des ressources, ajustement des plannings, externaliser certaines tâches
Données personnelles sensibles | Violation de la sécurité des données,fuite de données, sanctions légales | Atteinte à la vie privée des utilisateurs | Perte de confiance des clients, coûts juridiques | 3 | 2 | 6 | Plan de réponse aux incidents, notification des autorités compétentes, indemnisation des victimes | Contacter immédiatement les autorités, informer les clients, renforcer la sécurité, analyser les causes et appliquer des correctifs
Gestion de la sécurité des données personnelles | Non-conformité avec les réglementations | Sanctions légales, perte de confiance des clients | Coûts juridiques, perte de réputation | 3 | 2 | 6 | Mise en conformité avec les régulations (RGPD), formation sur la sécurité des données, audits internes réguliers | Corriger les non-conformités, informer les clients des mesures prises, renforcer la politique de sécurité des données personnelles
Impact (degré d'impact sur le projet) : | Probabilité (degré de probabilité d'occurrence) :
0 : Aucun impact | 0 : Impossible / Très improbable
1 : Impact mineur | 1 : Faible probabilité
2 : Impact modéré | 2 : Probabilité modérée
3 : Impact majeur | 3 : Probabilité élevée